## 訂房
編號 | 第一層 | 第二層 | 第三層 | 第四層 | 網址 | 前端設計 | 實際 完成日期 | 完成時間 (分鐘) | 截圖畫面 (檔名) | 檢核人 | 實際 完成日期 | 檢核修改紀錄 - 日期(名字)修改說明 (歷史紀錄勿刪) | 備註說明
01-01 | 訂房 | 依房型訂房 |  |  | http://125.227.154.170/website/bacchus/html/indexMain.html
01-01-aa | 訂房 | 依房型訂房 | Reservation (訂房按鈕) |  | http://125.227.154.170/website/bacchus/html/reservation-01.html | 幸璇 |  | 9hrs | Reservation_01+02
01-01-ab | 訂房 | 依房型訂房 |  | profile | http://125.227.154.170/website/bacchus/html/basic_info.html | 幸璇 |  | 4hrs | 住戶歷史資料_基本資料2
|  | 依房型訂房 |  | profile 分頁 | http://125.227.154.170/website/bacchus/html/nlc_info.html | 幸璇 |  |  | 住客歷史維護_來館資料
|  | 依房型訂房 |  | profile 分頁 | http://125.227.154.170/website/bacchus/html/doRemark.html | 幸璇 |  |  | 住客歷史維護_館別備註
|  | CI清單 |  | C/I |  | 幸璇 |  | 2hrs | C-I
|  | CI清單 |  | C/I Cancel |  | 幸璇 |  | 1hrs | C-I-cancel
|  | CO清單 |  | 開立現金帳 |  |  |  | 1hrs | 開立現金帳
|  | CO清單 |  | 旅客明細帳 |  |  |  | 1hrs | 旅客明細帳
|  | CO清單 |  | 團體明細 |  |  |  | 1hrs | 團體明細
|  | CO清單 |  | 改C/O日期 |  |  |  |  | 改C/O日期
|  | CO清單 |  | 入帳 |  |  |  | 1hrs | 入帳
|  | CO清單 |  | 房務入帳 |  |  |  | 1hrs | 房務入帳
|  | 綜合櫃台 |  | 住客畫面 |  |  |  | 2.5hrs | 住客畫面
|  | 綜合櫃台 |  | Walk in |  |  |  | 1.5hrs | Walk in
|  | 綜合櫃台 |  | 修改CO日期 |  |  |  | 1.5hrs | 修改CO日期
|  | 綜合櫃台 |  | 換房 |  |  |  |  | 換房
綜合櫃台